## Tabelle1
ALX | Aufwand geschätzt (in PT) | Status | Fortschritt Relativ | Fortschritt Absolut (in PT) | Wurde die Anforderung … | Fortschrittsgrad
ALX-4-SS | 95 | Dokumentation | 100% | 95 | Geplant | 0%
ALX-7 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Angelegt | 20%
ALX-24 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Analysiert | 30%
ALX-14-SS | 8 | Dokumentation | 100% | 8 | Qualität geprüft | 40%
ALX-57-SS | 5 | Dokumentation | 100% | 5 | Entworfen | 50%
ALX-5-SS | 5 | Dokumentation | 100% | 5 | Beauftragt | 60%
ALX-12 | 13 | Getestet | 100% | 13 | Umgesetzt | 80%
ALX-6 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Getestet | 100%
ALX-34 | 8 | Getestet | 100% | 8
ALX-55 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Skala für Spikestorys | Fortschrittsgrad
ALX-58 | 5 | Getestet | 100% | 5 | Geplant | 0%
ALX-23 | 3 | Entworfen | 50% | 1.5 | Quellen definiert | 20%
ALX-22 | 1 | Getestet | 100% | 1 | Quellen im Besitz | 30%
ALX-21 | 1 | Getestet | 100% | 1 | Schwerpunkte definiert | 40%
ALX-8 | 2 | Beauftragt | 60% | 1.2 | Einarbeitung | 60%
ALX-32 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Erste Anwendung | 80%
ALX-19 | 5 | Entworfen | 50% | 2.5 | Dokumentation | 100%
ALX-35 | 13 | Getestet | 100% | 13
ALX-30 | 1 | Getestet | 100% | 1
ALX-64 | 3 | Getestet | 100% | 3
ALX-62 | 3 | Getestet | 100% | 3
ALX-63 | 3 | Getestet | 100% | 3
ALX-61 | 1 | Getestet | 100% | 1
ALX-60 | 1 | Getestet | 100% | 1
Summe | 216 |  |  | 211.2
Differenz IST/SOLL | -4.8
Fortschrittsgrad (in %) | 97.78%