## Tabelle1
ALX | Aufwand geschätzt (in PT) | Status | Fortschritt Relativ | Fortschritt Absolut (in PT) | Wurde die Anforderung … | Fortschrittsgrad
ALX-23 | 3 | Angelegt | 20% | 0.6 | Geplant | 0%
ALX-8 | 2 | Angelegt | 20% | 0.4 | Angelegt | 20%
ALX-64 | 3 | Getestet | 100% | 3 | Analysiert | 30%
ALX-62 | 3 | Getestet | 100% | 3 | Qualität geprüft | 40%
ALX-16 | 13 | Getestet | 100% | 13 | Entworfen | 50%
ALX-17 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Beauftragt | 60%
ALX-25 | 13 | Entworfen | 50% | 6.5 | Umgesetzt | 80%
ALX-33 | 8 | Getestet | 100% | 8 | Getestet | 100%
ALX-56 | 5 | Getestet | 100% | 5
ALX-59 | 8 | Getestet | 100% | 8
ALX-66 | 5 | Getestet | 100% | 5
ALX-67 | 5 | Getestet | 100% | 5
ALX-68 | 3 | Getestet | 100% | 3
ALX-69 | 8 | Getestet | 100% | 8
ALX-70 | 2 | Entworfen | 50% | 1
ALX-71 | 8 | Analysiert | 30% | 2.4
ALX-72 | 5 | Entworfen | 50% | 2.5
ALX-73 | 2 | Geplant | 0% | 0
ALX-74 | 6 | Getestet | 100% | 6
ALX-75 | 8 | Geplant | 0% | 0
ALX-76 | 13 | Qualität geprüft | 40% | 5.2
ALX-77 | 2 | Geplant | 0% | 0
ALX-78 | 2 | Getestet | 100% | 2
ALX-79 | 8 | Entworfen | 50% | 4
ALX-80 | 3 | Analysiert | 30% | 0.9
ALX-81 | 8 | Getestet | 100% | 8
ALX-82 | 3 | Qualität geprüft | 40% | 1.2
ALX-83 | 5 | Getestet | 100% | 5
ALX-85 | 13 | Getestet | 100% | 13
ALX-26 | 3 | Getestet | 100% | 3
ALX-86 | 5 | Geplant | 0% | 0
ALX-27 | 5 | Geplant | 0% | 0
ALX-29 | 13 | Beauftragt | 60% | 7.8
Summe | 201 |  |  | 138.5
Differenz IST/SOLL | -62.5
Fortschrittsgrad (in %) | 68.91%